## Hoja1
ACTIVIDAD | INICIO | FINAL | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30
Historico de revisiones Eduardo Obreque | 2018-10-26 | 2018-10-28
Proposito plan de pruebas Eduardo Obreque | 2018-10-27 | 2018-10-28
Alcance de pruebas Eduardo Obreque | 2018-10-27 | 2018-10-28
Definición de roles y responsabiliades Eduardo Obreque | 2018-10-29 | 2018-10-30
Tipos de pruebas Jordan Cid | 2018-10-28 | 2018-10-30
Estrategia de pruebas Jordan Cid | 2018-10-28 | 2018-10-29
Definición del proceso Jordan Cid | 2018-10-29 | 2018-10-30
Requerimientos del test Jordan Cid | 2018-10-27 | 2018-10-29
Definición ciclo de prueba Emanuel Villanueva | 2018-10-27 | 2018-10-27
Calendarización Emanuel | 2018-10-27 | 2018-10-27
Carta gantt Emanuel | 2018-10-29 | 2018-10-29
Resumen Emanuel | 2018-10-29 | 2018-10-29
Definir clasificación Cristian Effica | 2018-10-29 | 2018-10-29
Condiciones aceptación Cristian Effica | 2018-10-29 | 2018-10-29